## Sprint 1 - Julio 1-15
ID | Title | State | Assigned To | Remaining Work
36103 | E1 [HU-001] - Generar Nivel de Madurez en ITIL | Nuevo | Jhon Fredy Jimenez Vélez
36108 | 001. Diseñar plantilla de Nivel de Madurez | Active | Natalia Zartha Suarez | 8
36109 | 003. Ejecutar modelo de madurez mesa SURA - Cotizadores | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36110 | 004a. Ejecutar modelo de madurez mesa BANCOLOMBIA - Gioti 1 | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36111 | 002. Presentar a los DEM´s Diseño de plantilla del modelo a evaluar | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36112 | 003b. Ejecutar modelo de madurez mesa SURA - Venta Canal Digital | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36113 | 003c. Ejecutar modelo de madurez mesa SURA - Torre de Control | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36114 | 003d. Ejecutar modelo de madurez mesa SURA - Pendiente | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36115 | 005. Consolidación Modelos de Madurez de las mesas | New | Natalia Zartha Suarez | 12
36116 | 004b. Ejecutar modelo de madurez mesa BANCOLOMBIA - Gioti 2 | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36117 | 004c. Ejecutar modelo de madurez mesa BANCOLOMBIA - Gioti 3 | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36118 | 004d. Ejecutar modelo de madurez mesa BANCOLOMBIA - Gioti 4 | New | Natalia Zartha Suarez | 2
36105 | E1 [HU 002]- Caracterizar las mesas de Servicio | Nuevo | Jhon Fredy Jimenez Vélez
TEMP-019 | 006. Diseñar plantilla de caracterización de mesas de servicio: herramientas, FTE, skills, tecnologías, niveles, horarios, ANS, penalidades y trazabilidad | New | Natalia Zartha Suarez | 6
TEMP-020 | 007. Presentar plantilla de caracterización con DM y responsables de los trenes | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-021 | 008. Levantar caracterización mesa BANCOLOMBIA - GIOTI (Incidentes y ANS, fraude en tiempo rea, NoC, 7x24h) | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-022 | 009. Levantar caracterización mesa SURA - Cotizadores | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-023 | 010. Levantar caracterización mesa SURA - Venta Canal Digital | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-024 | 011. Levantar caracterización mesa SURA - Torre de Control | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-025 | 012. Levantar caracterización mesa SURA - Pendiente / por definir | New | Natalia Zartha Suarez | 3
TEMP-026 | 013. Levantar caracterización mesa XM - paquete de aplicaciones / modernización continua | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-027 | 014. Levantar caracterización mesa AES - atención en sitio OT/IT y soporte 7x24 | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-028 | 015. Levantar caracterización mesa MEDICARTE IPS - operación correctiva / historia clínica media | New | Natalia Zartha Suarez | 2
TEMP-029 | 016. Consolidar caracterización de mesas y mapa de dolores operativos | New | Natalia Zartha Suarez | 7
36107 | E1 [HU - 003] Identificar costos actuales de la operación y costos de transición | Nuevo | Jhon Fredy Jimenez Vélez
TEMP-030 | 017. Identificar modelo de facturación actual por cliente/mesa de servicio (separar tarea por mesa de servicio?) | New | Natalia Zartha Suarez | 4
TEMP-031 | 018. Construir matriz costo actual vs costo de transición al nuevo modelo | New | Natalia Zartha Suarez | 6
TEMP-032 | 019. Estimar costos de capacitación para transición de personas y operación | New | Natalia Zartha Suarez | 4
TEMP-033 | 020. Estimar costos de herramientas, automatizaciones e inversiones de alto nivel | New | Natalia Zartha Suarez | 5
TEMP-034 | 021. Revisar estado de propuestas, negocios y contratos relacionados con mesas de servicio | New | Natalia Zartha Suarez | 4
TEMP-HU004 | E1 [HU-004] - Rediseño estandarizado de la mesa de servicio TO-BE | Nuevo | Jhon Fredy Jimenez Vélez
TEMP-035 | 022. Identificar gaps de ANS frente al modelo objetivo de mesa de servicio | New | Natalia Zartha Suarez | 4
TEMP-036 | 023. Diseñar service blueprint / business service blueprint de alto nivel | New | Natalia Zartha Suarez | 8
TEMP-037 | 024. Definir alternativas organizacionales: tren único, centro de servicios compartido, vagón o líder de práctica | New | Natalia Zartha Suarez | 5
TEMP-038 | 025. Definir RACI para propuestas, renovaciones y altas/bajas de ítems de configuración | New | Natalia Zartha Suarez | 5
TEMP-039 | 026. Definir lineamientos de gestión de conocimiento y límites del servicio | New | Natalia Zartha Suarez | 4
TEMP-040 | 027. Generar plan de transición por oleadas: transición 1, transición 2 y siguientes | New | Natalia Zartha Suarez | 6
TEMP-041 | 028. Identificar oportunidades de automatización: agentes, robots RPA y reducción de tareas manuales | New | Natalia Zartha Suarez | 5
TEMP-042 | 029. Definir estándar de KPIs del servicio: taxonomía, frecuencia, metas y fuentes | New | Natalia Zartha Suarez | 6
TEMP-043 | 030. Diseñar estructura de reportes transversales de operación PersonalSoft | New | Natalia Zartha Suarez | 5
TEMP-044 | 031. Coordinar sesiones con DM y áreas involucradas para validar el modelo TO-BE | New | Natalia Zartha Suarez | 3
|  |  | Total horas estimadas | 144

## Draft
Stages
Ideación |  |  | Roadmap: 4 Meses
Ingeniera
Productización
Priorizacion con comecial
Evaluación Mesas de servicios actuales (Donde estamos)
*Nivel de madurez
|  | H | *Caracterizacion
*Costos (FTE)
Diseño servicio
*Definición de servicio Mesa de Servicio de proxima generación
*Modelo de servicio actuales optimizado
****especiaalizaciones
*Contratación
*Colaterales de venta
*Colaterales del delivery (capacidad, procesos)
*Procesos, ANS, KPIs
*Automatización, tecnologia
|  | Agosto | Piloto de herramientas (reportes, dashboard)
*cara a cliente
*cara a la operación; del servicio
Capacitaciones
| Agosto |  | Lanzamiento (Comercial); CRM
|  | * | Contractual
|  | Septiembre | Piloto de Transicion de los servicios activos al nuevo modelo
*Operación
*Cliente
Habilitaciones ADM
Evolucion del servicio: Modernización, control de seguriidad y reducción de ...
Prioridad: SURA, GIOTI Bancolombia
Lanzarlos en olas